## Cronograma_PIPC_ IDPC 2020
# | Producto/servicio del IDPC | Ámbito de participación ciudadana | Subdirección IDPC | Equipo responsable IDPC | Equipos corresponsables IDPC | Sinergias trabajadas dentro de la gestión integral del patrimonio cultural en el IDPC (línea base 2019) | Articulación con instancias de los Sistemas Distritales de Participación del Sector Cultura, Recreación y Deporte primer trimestre o prevista 2020. | Posibles sinergias con actores públicos, privados y sociales | Meta cualitativa | Meta cuantitativa |  | Primer trimestre 2020 (enero-marzo) |  |  |  | Primer trimestre 2020 (enero-marzo) | Segundo trimestre 2020 (abril-junio) |  |  |  | Tercer trimestre 2020 (julio-septiembre) |  |  |  | Cuarto trimestre 2020 (octubre-diciembre) |  |  |  | Cumplimiento acumulado 2019 |  |  |  | Evidencias (mínimo listas de asistencia y fotos) | Lecciones aprendidas | Fases del ciclo de la gestión pública (frente al producto/servicio del IDPC): 1. Diagnóstico (identificación, problemas), 2. Formulación (elaboración, aprobación), 3. Implementación (ejecución), 4. Evaluación (seguimiento, control) | Nivel de incidencia (respecto al ámbito de participación): 1.Informativo, 2. Consultivo, 3. Decisorio, 4.Co-gestión/creación | Dimensión relacionada con el Patrimonio Cultural (respecto al ámbito de participación): 1. Sensibilización, 2. Creación de capacidades, 3. Movilización de actores; y 4. Control social) | Modalidad: Presencial, Virtual, Mixta | Actores/grupos de valor involucrados | Enfoque poblacional-diferencial: sexo, orientación sexual, identidad de género, transcurrir vital, pertenencia étnica, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado | Enfoque territorial: Urbano, Rural, Urbano/Rural | Territorialización (respecto al ámbito de participación) | Recursos asociados (equipos humanos técnicos, expertos, hardware, software, transporte, alimentación, papelería)
[9 empty] | Resultados/impactos esperados de la participación ciudadana | Mecanismo de participación ciudadana (audiencia pública, debate, comité, asamblea, mesa de trabajo, taller, ejercicios de colaboración e innovación, foro, evento y feria, instancias de participación ciudadana, consulta ciudadana, campaña informativa, entrega de material informativo, encuesta, entrevista, visita, buzones, redes sociales, página web) | Proyección 2020 | Programado | Ejecutado | Avance cualitativo (Observacones del trimestre y lecciones aprendidas para la mejora continua segunda versión del 2020) | Número de participantes involucrados | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Avance cualitativo (Observacones del trimestre y lecciones aprendidas para la mejora continua segunda versión del 2020) | Número de participantes | Programado | Ejecutado | Avance cualitativo (describir actividades realizadas con número de participantes y principales resultados) | Número de participantes | Programado | Ejecutado | Avance cualitativo (describir actividades realizadas con número de participantes y principales resultados) | Número de participantes | Programado | Ejecutado | Eficacia | Número acumulado de participantes
1 | Gestión social en proyectos y obras del IDPC | Articulación y movilización de actores sociales en los entornos patrimoniales de intervención del IDPC | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio, Oficina Asesora de Planeación (Equipo de Participación Ciudadana) | Equipo de participación ciudad, Equipo de Obras dentro de labor de la supervisión a la intervención | Gestión Social de la Subdirección de Protección e Intervención | Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Participación PEMP Centro Histórico), Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio (Equipo de Fachadas, Equipo de Monumentos, Equipos de Bienes Muebles e Inmueble), Oficina Asesora de Planeación (Equipo de Participación Ciudadana, Rendición de cuentas). Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (Recorridos de apropiación patrimonial, Civinautas) | Articulación Activación Monumento a las Banderas (Mesa Graffitti_Kennedy, Casa de La Igualdad Kennedy, Consejo Consultivo de la Mujer, espacios de concertación de barras bravas de la localidad de Kennedy) | Contratistas, actores públicos, privados y sociales estratégicos de los entornos patrimoniales | Identificar, sensibilizar y motivar a actores sociales en el reconocimiento, conservación, apropiación, y salvaguardia del patrimonio cultural, con énfasis en los nodos de intervención, proyectos estratégicos y prioritarios. | Entornos patrimoniales acompañados y dinamizados mediante la gestión social (a través de mecanismos como visitas de reconocimiento patrimonial, mesas de trabajo, eventos, jornadas de socialización entre otros) | 3 | 3 | 3 | 1. RESTAURACION DE MONUMENTO A LAS BANDERAS: Cinco (5) Reuniones: 2 reuniones lideradas por Subdirección de Interv. 3 Bajo Articulación de Subdirección de Divulgación. (30-01-2020) Reunión final de socialización de fecha de entrega del proyecto y explicación a las Entidades Adoptantes y Articuladoras del Proyecto y la Localidad de Kennedy para la sostenibilidad, cuidado y protección de las obras de intervención para la restauración del Monumento a las Banderas. Adjunto soportes de Registro Fotográfico y acta de asistencia. (31-01-2020) Reunión Interinstitucional en despacho de Alcaldía, donde se revisaron compromisos para sostenimiento y acordaron tareas a cada entidad para el cuidado del Monumento. Adjunto soportes de Registro Fotográfico y acta de asistencia. (58 participantes) 2. INTERVENCION DE CONSERVACION AL MONUMENTO ALAMEDA: Dos (2)Reuniones Lideradas bajo las obligaciones del contrato de obra No. IDPC-=B-512-2019 (20-02-2020) Reunión inicial de presentación y divulgación del Contrato para el desarrollo del Proyecto y Equipo de trabajo a la JAC y Alcalde Local de Bosa - Reporte en informe ejecutivo gestión social, Acta de asistencia (13-03-2020) Reunión de socialización y avance del 20% de ejecución con al comunidad del barrio El Regalo (barrio contiguo a la Escultura)- desmonte de escultura y recorrido por bodega de almacenamiento con adoptante; adicionalmente se recogen inquietudes de la comunidad las cuales son trasladadas a la Alcaldía Local para su respuesta. Reporte en Informe Ejecutivo componente Social - Acta de asistencia. *Adicionalmente dentro del desarrollo de la Gestión social se ha iniciado a realizar planeación de actividades pedagógicas para la sostenibilidad con lo actores inmediato s al Monumento y su Adoptante. - Reporte en el Informe Ejecutivo de componente social.(17 participantes) 3. RESTAURACION DE LA BASILICA MENOR DE LA IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON "VOTO NACIONAL":RESTAURACIÓN IGLESIA DEL VOTO NACIONAL: Dos (2) Reuniones realizadas: 1 reunión liderada por Subdirección de Interv. (13-02-2020) Reunión de avance de obra, se realiza presentación de cada uno de los frentes de obra que se ejecutan y video. Adjunto presentación, video, volante de invitación, informe y acta de asistencia. (16 asistentes) Se tenia programada la segunda socialización del trimestre para el 28 de marzo; sin embargo, por la declaratoria de emergencia sanitaria (Decreto457 de 2020) fue cancelada. 4. PRIMEROS AUXILIOS DE CASA COLORADA: no tenia actividades sociales. | 91 |  | 0 | 0 | 1.INTERVENCION DE CONSERVACION AL MONUMENTO ALAMEDA: Los contratos de obra e interventoría suspendieron sus actividades, bajo la directriz del Gobierno Nacional del día 26 de marzo de 2020, para cumplir con el aislamiento preventivo (el cual se rige por el Decreto 457 de 2020 y las medidas posteriores dictadas por los Decretos 531 y 106 de 2020). Esta suspensión se realizó hasta el día 11 de mayo de 2020 fecha en la cual el proyecto contó con los protocolos de bioseguridad y movilidad segura para la reactivación económica del sector de la construcción debidamente radicados y aprobados. Así mismo, bajo los lineamientos de los Decretos Nacionales para prevenir y mitigar la emergencia sanitaria, se suspendieron las reuniones presenciales con la comunidad. La continuidad de la gestión social se reorganizó en un documento complementario al Plan de Gestión Social inicial aprobado, para que las mismas fueran llevadas a cabo en la virtualidad. Las siguientes fueron las activaciones realizadas en el proceso de gestión social y activación de este entorno patrimonial: -(12-05-2020) - Reinicio del Contrato de Obra e Interventoría aplicación de los protocolos de Bioseguridad y Movilidad Segura. -(22-05-2020) - Reunión de acercamiento para reactivación de gestión social con la nueva administración local e IDPAC (3 personas) (28-05-2020) - Reunión de acercamiento para articulación con la oficina de comunicaciones de la Alcaldía y presentar propuesta de difusión de información a través de sus redes sociales. (4 personas) (01-06-2020) - Solicitud de cita con Alcaldesa Local para socializar nuevamente el contrato. (2 personas) Dentro de la nueva reformulación de las actividades de Gestión Social, se presentó un plan de trabajo el cual se adjunta a este informe y el cronograma de posibles actividades; donde para la segunda semana del mes de Julio se realizará la reunión No. 2 de avance de proyecto. 2. RESTAURACION DE LA BASILICA MENOR DE LA IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON "VOTO NACIONAL”: No se realizan reuniones de socialización en cumplimiento del aislamiento obligatorio establecido en los decretos nacionales 457, 531, 593, 689 y 749 de 2020. Se remite comunicación al párroco de la Iglesia del Voto Nacional, Padre Darío Echeverry, mediante comunicación 20203070017291 el 29 de abril de 2020 en la cual se informa de la suspensión y reinicio de la obra, y se envía presentación de avance de cada uno de los frentes de obra que se ejecutan y copia del protocolo de bioseguridad | 0 | [8 empty] | 3 | 3 |  | 91 | Actas, Listas de Asistencia, informes, planes de gestión social, y fotografías |  | 3. Implementación. 4 Evaluación | 1.Informativo, 2. Consultivo, 4.Co-gestión/creación | 1. Sensibilización, 2. Creación de capacidades, 3. Movilización de actores | Presencial | Organizaciones vecinales, residentes, comerciantes, usuarios BIC, organizaciones y colectivos sociales y culturales, instituciones educativas, religiosas, empresa privada, entidades públicas locales y distritales | Transcurrir vital | Urbano | Gestión Social en Monumento a las Banderas (Kennedy), Casa Colorada (La Candelaria), Voto Nacional (Los Mártires) y Alameda (Bosa)
2 | Programa Protección Patrimonio Arqueológico | Asesoría técnica y acompañamiento para procesos de protección y salvaguarda del patrimonio arqueológico | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | Equipo de Arqueología |  | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (Civinuatas, Equipo de Fomento). Subdirección de Gestión Territorial (Equipo SIG) |  | Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Propietario públicos y privados, entidades públicas y privadas organizaciones sociales y comunitarias | Garantizar ,dentro del programa de arqueología pública , la implementación de los Planes de Manejo Arqueológico vigentes en la ciudad. | Encuentros, talleres formativos, de socialización y de evaluación con diversos actores ciudadanos dentro de las iniciativas de asistencia | 100% de las asesorías solicitadas | 25% | 25% | 1)Se trabajó con el grupo de Fomento la revisión del informe final de la beca de bienes muebles 2019. Se realizó informe con observaciones (se adjunta) y las reuniones fueron via whatsapp. 2)En relación con el grupo SIG de la Subdirección de Gestión Territorial se están definiendo los campos a incluir en el SISBIC de Arqueología como parte de la implementación del Plan de Manejo Arqueológico del Centro Histórico de Bogotá. Se tenía planteada la socialización de este Plan para lo que se había conversado con Mónika Therrien de la Fundación Erigaie, Felipe Gaitán de la Universidad de los Andes y Fernando Montejo del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (entrega de ejemplares de la cartilla del Plan elaborada por IDPC). Esta socialización era para la última semana de marzo, la cual no se pudo ejecutar por dos motivos: el primero, que aún no se pueden repartir las cartillas por requerimiento de Publicaciones de IDPC y segundo por la cuarentena Nacional por el tema del Covid-19. | 4 |  | 25% | 25% | 1)Acompañamiento y supervisión del Programa de Arqueología Preventiva en Casa Tito (inicio 20.05.2020). Elaboración de borradores para el Boletín que emitirá la oficina de comunicaciones del IDPC en la página web para acceso del público en general. Se contó con la colaboración del equipo de comunicaciones en la documentación fotográfica y entrevistas para transmitir en la Web del IDPC (Visita a excavaciones 8.06.2020). En campo, el grupo de arqueología del Consorcio Casa Tito ha realizado la socialización y sensibilización con los operarios de la obra. 2) Mesas de trabajo con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH (29.05.2020; 5.06.2020) para la revisión y ajuste de la propuesta de actualización del Plan de Manejo del Patrimonio Arqueológico de Bogotá, 2011. 3) Sse hizo seguimiento al trabajo de investigación realizado sobre la colección arqueológica del Centro Memoria, Paz y Reconciliación a través de la elaboración de un guión, con el equipo de comunicaciones, que contemple las diferentes fases de investigación en un lenguaje sencillo. Se ha enviado material, revisión de la línea de tiempo y reunión de trabajo (28.05.2020) | 21 | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 25% |  | 4 | Actas, listas de asistencias, boletines, videos, fotografías, pantallazos, informes |  | 3.Implementación, 4.Evaluación | 1. Informativo, 2.Consultivo | 1. Sensibilización, 2. Creación de capacidades, 3. Movilización de actores | Presencial | Propietarios BIC, organizaciones sociales, residentes, comerciantes, empresa privada | Según la demanda de la asistencia | Urbano/rural | Centro histórico, centros fundacionales, Usme | Recurso humano, movilización de funcionarios. Equipo de levantamiento arqueológico.
3 | Política Sectorial de Fomento / Programa Distrital de Apoyos Concertados y Programa Distrital de Estímulos | Convocatorias a los procesos de concertación del programa de Apoyos Concertados y a las jornadas de socialización del Programa Distrital de Estímulos | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | Equipo de Fomento | Depende de la temática del proyecto. | Depende de la temática del proyecto | Se realizó la invitación a la Mesa de Consejeros de Patrimonio Cultural a través del enlace de la OAP del IDPC. Así mismo al Consejo Cultural de Grupos Étnicos a través de la Dirección de Asuntos Locales y Participación de la SCRD. | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, entidades del sector cultura. | Fomentar la participación ciudadana en el desarrollo de los proyectos enfocados en la apropiación social, valoración, conservación, protección y salvaguardia del patrimonio material, inmaterial y natural de la ciudad de Bogotá. | Jornadas de concertación en el marco del Programa Distrital de Apoyos Concertados y jornadas informativas dirigidas a la ciudadanía sobre la oferta del Programa Distrital de Estímulos. | 8 | 2 | 8 | Durante el primer trimestre se recibió la información por parte de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) sobre las Entidades sin Animo de Lucro que el Instituto acompañará en el marco del Programa Distrital de Apoyos Concertados (PDAC) en el 2020, a partir de lo anterior se realizaron las gestiones de la etapa precontractual y se llevaron a cabo las reuniones de concertación con las dos organizaciones asignadas: Museo del Vidrio y Fundación Trenza, en el mes de marzo de 2020 (se anexan actas de concertación). Con relación al Programa Distrital de Estímulos (PDE) 2020, a partir del lanzamiento Distrital que se llevó a cabo el 4 de marzo, se programaron las jornadas de socialización del Portafolio del Instituto, las cuales se adelantaron los días: 6, 10, 12 y 13 de marzo y se contó con la participación de 45 personas. Adicionalmente, se acompañaron 2 sesiones convocadas por Dirección de Asuntos Locales y Participación de la SCRD, para la socialización del portafolio con personas y representantes de organizaciones de la comunidad Negra, Afrodescendiente y Palenquera, residentes en Bogotá, los días 11 y 12 de marzo de 2020, y se contó con la participación de 10 asistentes aproximadamente. Teniendo en cuenta la coyuntura de la emergencia sanitaria, las dos jornadas de socialización que se tenían proyectadas para finales de marzo, debieron se canceladas y en su lugar se acudió a estrategias de comunicación por medios virtuales, entre estás, una jornada de socialización vía streaming, el 19 de marzo (https://www.facebook.com/idpc.web/videos/748175218922477/UzpfSTIwMjA3NzMwOTg2NjE4NjozNTc5OTk3MTg4NzQwODMx/?epa=SEARCH_BOX). Se cuenta con cerca de 200 reproducciones a la fecha | 60 | 8 | 4 | 5 | Con relación al Programa Distrital de Apoyos Concertados (PDAC), durante el segundo trimestre la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) a través del Comité sectorial de Fomento, realizó la recomedación en el marco de la emergenci sanitaria declarada a nivel nacional y distrital, de dar alcance a la concertación con las organizaciones o Entidades Sin Ánimo de Lucro: Corporación Museo del Vidrio de Bogotá y Fundación Trenza, asignadas al IDPC para el acompañamiento en la ejecución de los proyectos ganadores para el 2020. Por lo anterior, se realizaron cuatro reuniones de alcance a la concertación. Una con cada organización el día 15 de abril de 2020, con el fin de ajustar el cronograma de actividades proyectado y el presupuesto para el desarrollo de acciones que se adapten a las condiciones de distanciamiento social y las restricciones definidas a nivel distrital. Posterormente, una vez realizada la firma de los contratos por las organizaciones se llevaron a cabo dos reuniones para coordiinar el inicio del proceso, una con cada organización, el día 1 de junio de 2020, en la cuál se acordó el acompañamiento técnico y el seguimiento administrativo a la ejecución del contrato. Con relación al Programa Distrital de Estímulos (PDE) 2020, teniendo en cuenta la ampliación de plazos para el cierre de 7 de las 10 convocatorias del Instituto, se realizó la divulgación de esta información a través de redes sociales y correos electrónicos y se desarrolló una jornada de socialización el 30 de abril de 2020 a través de un Facebook Live, que puede consultarse a través del siguiente enlace y que cuenta con 1000 reproducciones a la fecha y al rededor de 65 comentarios que fueron respondidos durante la jornada: https://www.facebook.com/202077309866186/videos/651399185708365 | 4 (PDAC) 1000 (reproducciones socialización PDE) | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 8 |  | 60 | Actas y Listados de asistencia |  | 3. Implementación | 1. Informativo | 1. Sensibilización, 2. Creación de capacidades, 3. Movilización de actores | Mixta | Entidades sin ánimo de lucro, organizaciones culturales, agrupaciones y ciudadanía en general. | Depende de los proyectos presentados y seleccionados | Urbano/Rural | Bogotá | Equipos humanos técnicos, hardware, software
4 | Programa Civinautas | Formación a formadores (Diplomado de Formación en patrimonio cultural) y a niños, niñas y jóvenes (Cátedra en patrimonio Cultural / Aulas Colegios SED) | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | Equipo Civinautas | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (Equipo de Comunicaciones, Museo de Bogotá) . Oficina Asesora de Planeación (Equipo de participación ciudadana) | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (Recorridos de Apropiación Patrimonial, equipo de publicaciones, Museo de Bogotá). Subdirección de Intervención y Protección del Patrimonio (Equipo de Enlucimiento de Fachadas). Subdirección de Gestión Territorial (Eq1uipo de participación divulgación). Oficina Asesora de Planeación (Equipo de participación ciudadana) | Primer contacto con el comité SIDFAC, se proyecta reunión para Abril. | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (IDARTES, SIDFAC, OFB, IDRD), Secretaría de Educación Distrital, Instituto Caro y Cuervo, colegios públicos y privados que apoyan el programa, Programa de fortalecimiento de Museos. Red Papas, Mesa Distrital de Museos. UNCOLI, | Fortalecer y visibilizar los espacios pedagógicos de Civinautas dirigidos a la formación en patrimonio cultural y a promover el ejercicio efectivo de los derechos patrimoniales y culturales de los habitantes de Bogotá | Espacios pedagógicos permanentes guiados por la metodología Investigación Acción Participativa (a través de encuentros informativos, visitas, entrevistas, ejercicios de colaboración e innovación) . Se cuentan los procesos de planeación participativa entre mediadores y docentes | 18 | 18 | 14 | El inicio de operación para este 2020, tuvo un retraso por los procesos de contratación de los recursos humanos tanto del IDPC como de la SED. Adicionalmente las dificultades y retos a afrontar debido a las declaratorias de Cuarentena y confinamiento preventivo, por el Covid - 19, exigió diseñar y adaptar la metodología y aplicabilidad del programa en modalidad virtual y disponer de un plan de acción alternativo para dar continuidad a la operación. Logramos continuar los pactos de acuerdo y dar continuidad a la planeación del inicio de operación, respaldados por la circular 03 de 2020 y la resolución 0650 de 2020, expedidas por la SED, lo que permite dar continuidad a la implementación con los colegios vinculados en el programa sin modificar el calendario escolar. | 84 |  | 18 | 19 | La implementación ha sido difícil por la falta de conectividad de los estudiantes como una de las principales dificultades y retos a afrontar debido a las declaratorias de Cuarentena y confinamiento preventivo, por el Covid - 19. El plan de contingencia fue realizar un plan de atención que adaptara la metodología y aplicabilidad del programa en modalidad virtual y disponer de un plan de acción alternativo para dar continuidad a la operación. Se ha logrado continuar con los pactos de acuerdo y dar continuidad a la planeación del inicio de operación, respaldados por la circular 03 de 2020 y la resolución 0650 de 2020, expedidas por la SED, lo que permite dar continuidad a la implementación con los colegios vinculados en el programa sin modificar el calendario escolar. Adicionalmente se ha realizado la entrega de los materiales impresos y kits de papelería con las instituciones educativas que así lo facilitaron. Siendo esta una de las acciones contingentes más importantes de este trimestre. Así mismo algunos colegios han llegado a implementar recorridos virtuales y actividades en casa gracias a la participación de docentes y padres que así lo han facilitado. | 1101 Reportados a Mayo Incluidos colegios privados y familias que educan en casa (el reporte de junio se consolida al finalizar el mes) | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 | 14 |  | 84 | Actas de planeación, listas de asistencia, resoluciones y bases de datos. |  | 3. Implementación, 4. Evaluación | 1. Informativo, 4. Cogestión/creación | 1. Sensibilización, 2. Creación de capacidades | Mixta | Docentes/Formadores, niños, niñas y jóvenes de colegios distritales | El programa se orienta a niños, niñas y jóvenes de la ciudad lo cual determina su enfoque | Urbano | 12 localidades (Bosa, , Usme, San Cristóbal, Sumapaz, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Los Mártires, Kennedy,, Engativá, Chapinero, y Barrios Unidos ) | Equipo Profesionales Programa Civinautas, Inicio de 4 profesionales mediadores. Uso de recursos personales para teletrabajo, herramientas de video conferencia, trabajo a través de Drive. Organización de recursos de papelería y material fungible, listos para remitir a la hora de iniciar operación presencial
5 | Espacio expositivo/ Relatos de habitantes de Bogotá para ser incluidos en "Vivir la ciudad" | Aportes ciudadanos para la actualización de la curaduría del Museo de Bogotá | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | Equipo de Curaduría Museo de Bogotá | Comunicaciones | NA |  | Organizaciones privadas, sociales y comunitarias vinculadas | Visibilización de las memorias de personas que habitan Bogotá, con el fin de poner en valor las historias cotidianas que construyen la historia de la ciudad y generar una mayor apropiación frente a la urbe | Número aportes-registros realizados por medios digitales o presenciales | 24 | 10 | 0 | La exposición temporal se mantiene abierta pero no se ha desarrollado el proceso de recepción de aportes narrativos de la ciudadanía. La coyuntura de emergencia ha dificultado la activación del espacio durante este trimestre pero se espera elaborar una estrategia virtual para el segundo trimestre del año. | 0 |  | 14 | 25 | Entre el mes de abril y el 24 de junio se realizaron, en articulación con el área educativa, 25 entrevistas de las 24 programadas. Se tiene previsto hacer una entrevista adicional a una persona sorda, la cual estará lista el 30 de junio, hasta completar un total de 26 entrevistas. Las entrevistas alimentan los contenidos rotativos del espacio "Vivir la ciudad" dentro de la exposición permanente del Museo de Bogotá. La participación se llevó a cabo implementando los enfoques diferencial y territorial. Los participantes pertenecen a 14 localidades de la ciudad y uno más a Soacha (ciudad-región), y se cuentan entre ellos niñas y niños, jóvenes y adultos mayores, personas en situación de discapacidad, mujeres, población LGTBI, grupos étnicos, migrantes de distintos lugares del país que viven en la ciudad, habitantes urbanos y rurales de la ciudad, y habitantes con distintas ocupaciones y actividades económicas. | 25 | [8 empty] | 24 | 0 |  | 0 | Listado de participantes con su caracterización sociodemográfica y bitácora de las entrevistas |  | 3.Implementación | 4.Co-gestión/creación | 1. Sensibilización | Presencial | Ciudadanía general | No | Urbano | Bogotá | Equipo del área de curaduría del Museo de Bogotá Realizador audiovisual Computadores y grabadora de audio
6 | Servicios educativos | Escenarios de intercambios de saberes, colaborativos y de co-creación | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | Área educativa, Museo de Bogotá |  | Equipo de Comunicaciones, Atención a la Ciudadanía |  | NA | Asistencias y participaciones en la oferta educativa del Museo que se reflejan en la construcción de conocimiento y comunidades de aprendizaje | Profes al Museo (formación con docentes), Talleres/Laboratorios realizados de forma presencial o a través de formas digitales. | 18 | 6 | 12 | Durante el primer trimestre se llevaron a cabo los siguientes talleres: Sábados para niños en el Museo: "Los animales que habitan los Cerros": 11/01/2020, Alimentos viajeros: 18/01/2020, Bogotá a vuelo de pájaro, 25/01/2020 "Capa sobre capa": 01/02/2020, "En secuencia": 08/02/2020, "Filtros Caseros": 15/02/2020, "Dibujemos con luz": 23/02/2020, "Lumen Prints": 30/02/2020, Historias cuadro a cuadro:7/03/2020 y "Filtros caseros": 14/03/2020 Visitas-Taller: La magia de la fotografía análoga: 16/01/2020, visita taller con público general: 17/01/2020 Debido a la emergencia del coronavirus, los talleres presenciales se suspendieron dada la medida de aislamiento obligatorio. Teniendo en cuenta esa circunstancia se programaron talleres virtuales para el mes de abril, para ser divulgados a través de las redes sociales del IDPC y del Museo de Bogotá, en asocio a la estrategia #Vivir juntos. | 100 | 11 | 12 | 17 | Las actividades realizadas se articularon con la programación educativa y cultural en plataformas digitales, el desarrollo de la dimensión colaborativa de la exposición digital ¡No es la peste! y la oferta de espacios de formación en herramientas, dispositivos y lenguajes para propiciar y facilitar la participación ciudadana por medios digitales. Abril: Talleres virtuales - ¿De dónde vienen las plantas?, abril 4 -Taller virtual Mis vecinos, los animales, abril 11 -Taller virtual Tesoros de familia, abril 18 - Historias cuadro a cuadro: 25 de abril -¿De dónde vienen las plantas? Romero, abril 4 - Laboratorio de creación Ana Maria Romano ( 3 sesiones, 20, 21 y 22 de abril) - Relatos de una ciudad en tiempos de pandemia, 25 de abril - Facebook live - Profes al museo en tiempos del Covid-19, 29 de abril Participantes en abril: 1513 Mayo -Taller de Creación de Crónicas. (2 sesiones, mayo 6 y 7) -Taller virtual Historias de mi vecino.. 9 de mayo - Laboratorio de Creación de Podcasts. 1 (2 sesiones 13 y 14 de mayo) - Taller Un álbum para la ciudad, sábado 16 de mayo - Taller de Cortometrajes en casa. (3 sesiones 21 , 22 y 26 de mayo) - Laboratorio de Creación de Podcasts. 3 - Taller de Creación de Caricaturas, 28 de mayo - Taller Historias infantiles. 28 de mayo Participaciones en mayo: 536 Junio -Taller "Conversaciones a la hora del café" Un encuentro intergeneracional, junio 11 Participaciones junio: 21 | 2010 | [8 empty] | 18 | 12 |  | 100 | Métricas de participación en los talleres virtuales, Listados de inscripción y participación en los talleres de formación, disponbiles en: actividades culturales | Durante el primer trimestre se llevaron a cabo los siguientes talleres: Sábados para niños en el Museo: "Los animales que habitan los Cerros": 11/01/2020, Alimentos viajeros: 18/01/2020, "Capa sobre capa": 01/02/2020, "En secuencia": 08/02/2020, "Filtros Caseros": 15/02/2020, "Dibujemos con luz": 23/02/2020, "Lumen Prints": 30/02/2020, Historias cuadro a cuadro:7/03/2020 y "Filtros caseros": 14/03/2020 Visitas-Taller: La magia de la fotografía análoga: 16/01/2020, visita taller con público general: 17/01/2020 Debido a la emergencia del coronavirus, los talleres presenciales se suspendieron dada la medida de aislamiento obligatorio. Teniendo en cuenta esa circunstancia se programaron talleres virtuales para el mes de abril, para ser divulgados a través de las redes sociales del IDPC y del Museo de Bogotá, en asocio a la estrategia #Vivir juntos. | 2. Formulación, 3. Implementación, 4. Evaluación | 1.Informativo, 4.Co-gestión/creación | 1. Sensibilización, 2. Creación de capacidades, 3. Movilización de actores | Presencial | Público en general, docentes, primera infancia, grupos educativos. | Transcurrir vital | Urbano | Bogotá | Equipo humano área educativa del Museo, recursos digitales (tabletas), material didáctico.
7 | Asesoría técnica y acompañamiento para procesos de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial (PCI) | Proceso de asesoría | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | Equipo de Patrimonio Cultural Inmaterial |  | Equipo de participación ciudadana |  | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Secretaría Distrital de Gobierno, Alcaldías Locales, Ministerio de Cultura | Acompañar procesos de reconocimiento e identificación de manifestaciones culturales para el desarrollo de acciones de salvaguardia del PCI con el fin de generar capacidad de agenciamiento del PCI en comunidades y grupos sociales de la ciudad. | Talleres de sensibilización, reuniones, mesas de trabajo, ejercicios de colaboración e innovación | 100% de las asesorías solicitadas | 25% | 25% | I. Asesoría al Sindicato de vendedores de Monserrate - Sintramonserrate Acorde con una solicitud ciudadana recibida vía correo electrónico en diciembre de 2019, se dio inicio a un proceso de asesoría técnica a esta organización. En este sentido se sostuvieron dos reuniones con el presidente de la organización y se acompañó a una delegación de la misma durante una sesión del curso “valoración del patrimonio cultural” en la Universidad Externado de Colombia. Estas acciones se han encaminado a brindar información sobre el procedimiento de inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI), investigar y discutir en torno a otros instrumentos de gestión del patrimonio presente o cercano al cerro de Monserrate (por ejemplo, PEMPs Centro Histórico, Parque Nacional) e iniciar un acompañamiento relacionado con la valoración de los patrimonios presentes en el lugar por parte de estudiante vinculados al proceso. 1- Reunión presidente SintraMonserrate. Presentación, aproximaciones iniciales y envío de documentos (12/01/20). 2- Reunión presidente SintraMonserrate. Revisión de hallazgos relacionados con PEMPs cercanos en proceso de formulación, acuerdos de acompañamiento (21/02/20). 3- Acompañamiento a delegados del sindicato en sesión del curso “valoración del patrimonio cultural” en la Universidad Externado de Colombia, para apoyar la vinculación de estudiantes a ejercicio de valoración patrimonial del cerro de Monserrate (12/03/20). II Asociación de recicladores de Bogotá ARB Por solicitud vía correo electrónico del Coordinador Regional del programa de Recicladores para América latina de WIEGO, Women in Informal Employment: Globalizing & Organizing, se inició un proceso de asesoría con representantes de la Asociación de Recicladores de Bogotá. Inicialmente, esta organización ha manifestado su interés de iniciar el proceso de postulación e inclusión en LRPCI del ámbito distrital, por considerar el reciclaje popular y los recicladores de oficio como parte del patrimonio cultural de la ciudad. En este sentido se han desarrollado las siguientes acciones: - Reunión con representantes de la asociación de recicladores de Bogotá. Se presentaron los conceptos generales de la política para la salvaguardia del PCI, así como las generalidades sobre la LRPCI (27/02/20). - Envío de información técnica sobre PCI, la política para la salvaguardia del PCI, el Decreto 2358 de 2019 y un esquema general del documento de postulación. - Orientaciones a representantes de la organizaciones para presentar y explicar las implicaciones de avanzar en una postulación a la LRPCI del ámbito distrital en el marco de asambleas con las organizaciones de base adelantadas durante el mes de marzo. Lecciones para mejora continua: Es necesario definir una línea clara de acompañamiento que permita un mayor compromiso y dedicación de tiempo por parte del equipo técnico del IDPC a solicitudes e inquietudes ciudadanas de colectivos que no tienen todo el soporte técnico y conceptual para adelantar la elaboración de documentos, investigaciones o acciones directas en sus territorios. Con esto, el equipo técnico puede definir hasta qué punto y que tipo de compromisos puede adquirir en la solicitud. A estas alturas del año, y con las situaciones que alteran el normal desarrollo de las asesorías, es necesario prever los otros casos de asesoría que están en espera de continuarlas. Con esto en mente, es necesario definir unos criterios mínimos de priorización de asesorías, en lo posible, acordes con los interés de la actual administración y del Plan de Desarrollo Distrital, así como la capacidad de sumar otros aliados que fortalezcan los procesos que se asesoran. | 3 |  | 25% | 25% | Sindicato de trabajadores de Monserrate-SintraMonserrate: En el marco de la emergencia sanitaria causada por Covid-19, las actividades desarrolladas en Monserrate se han visto alteradas al punto de ser suspendidas. Ante este panorama, el representante legal del sindicato, Juan Carlos Pachón ha manifestado su intención de adelantar una reunión conjunta con la U. Externado y el IDPC para buscar una alternativa a la valoración y poder avanzar mientras se supera la emergencia por Covid19. Sin embargo, dadas las circunstancias esta reunión no se ha podido llevar a cabo. Durante el mes de abril, las acciones del IDPC se concentraron en cruce de correos, llamadas y registro de documentos consultados que pueden resultar útiles para continuar con la asesoría de este caso. Durante los meses de mayo y junio no se presentaron avances del proceso debido a la prolongación de las medidas de aislamiento dada la emergencia sanitaria. -Asociación de recicladores de Bogotá-ARB: Luego de varias comunicaciones telefónicas con los representantes de esta asociación, recibimos respuesta escrita donde solicitan el aplazamiento de la asesoría por parte del IDPC para adelantar una postulación a la LRPCI del ámbito distrital, toda vez que, en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por Covid-19 las acciones de las organizaciones de recicladores están volcadas en desarrollar programas que protejan a los recicladores de oficio en su vida cotidiana y no interrumpir las labores referidas al servicio que prestan. Durante el trimestre, se adelantó un rastreo de información referente al reciclaje de oficio con miras a continuar acompañando este proceso, en la medida de las posibilidades. No se presentaron otros avances del proceso debido a la prolongación de las medidas de aislamiento dada la emergencia sanitaria. Lecciones para mejora continua: Se deben fortalecer los espacios de participación, diálogo y encuentro a través de canales virtuales, dada la coyuntura actual y la prolongación indefinida de la misma. | 0 | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 100% | 25% |  | 3 | Pantallazos de correos |  | 3. Implementación | 1. Informativo, 4. Cogestión/creación | 1. Sensibilización, 2. Creación de capacidades, 3. Movilización de actores | Presencial | Ciudadanía general, colectivos ciudadanos, grupos sociales y poblacionales, portadores y cultores del PCI | Depende del solicitante | Urbano/Rural | Bogotá | Equipo humano patrimonio inmaterial; materiales de papelería; computadores.
8 | Recorridos urbanos patrimoniales | Ejercicios de sensibilización con colectivos ciudadanos | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | Equipo de Apropiación Social del Patrimonio | Equipo Comunicaciones | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (Civinautas, Muse de Bogotá). Subdirección de Gestión Territorial ( Participación Centro Histórico), Oficina Asesora de Planeación (Equipo de participación ciudadana). Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio (equipo de gestión social) | Articulación con Consejero LGBTI, Consejo de Cultura de Sectores Sociales | Urban Sketches Bogotá Bogotá dibujada Otros colectivos ciudadanos interesados | Reconocimiento y valoración del patrimonio cultural en la apropiación urbana de colectivos ciudadanos | Ejercicios y procesos de colaboración e innovación para la apropiación del patrimonio cultural | 1 | 1 | 1 | De acuerdo con la proyección que se había realizado para la realización de ejercicios de sensibilización con colectivos ciudadanos, en el transcurso de trimestre se desarrolló un acercamiento con un consejero de la comunidad LGTBI perteneciente al Consejo de Cultura de Sectores Sociales, Sistema de Arte, Cultura y patrimonio, Hernando Díaz. Se realizó una reunión el día 5 de marzo, cuyo objetivo fue conocer su interés para desarrollar un recorrido que contemplara un proceso de investigación de aquellos lugares de memoria que están asociados con la comunidad LGTBI. El proceso no se ha podido realizar debido a la circunstancias derivadas por la recomendación del simulacro obligatorio y la posterior declaratoria de calamidad pública, que han obligado a cambiar las metodologías de desarrollo de los recorridos. Esta reunión contó con el apoyo de Jose Antonio Ramírez del área de participación quien facilitó el acercamiento. Se espera que dependiendo de la metodología implementada para recursos virtuales se pueda volver a contactar al consejero Hernando para poder desarrollar la metodología más apropiada para este momento de aislamiento y continuar con el proceso. | 1 |  | 1 | 1 | Siguiendo con el proyecto planteado el 5 de marzo con el consejero Hernando Díaz, se propuso continuar con las ideas proyectadas y para ellos se han realizado dos encuentros los días 20 de mayo y 3 de junio. En la primera sesión el equipo de apropiación social del patrimonio presentó las intenciones del proyecto, los alcances, las preguntas y reflexiones que podrían salir de la propuesta de la realización de un recorrido participativo con aquellas personas que están interesadas. Asistió Juan Pablo Henao del área de PCI y Rommel Rojas del área de enfoque diferencial. En la segunda sesión se abordó el tema del concepto del patrimonio y sus implicaciones sociales y políticas, como artefacto cultural y terreno de disputas. De esta manera se propuso un ejercicio en el cual cada uno de los integrantes pensara en un objeto que fuera importante para cada uno y expusiera el porqué de esa importancia. Así, se reflexionó sobre los alcances y problemas de pensar las manifestaciones de la comunidad LGTBIQ desde una perspectiva patrimonial. Estos dos encuentros han proporcionado un acercamiento diverso y participativo en el cual se proponen la ruta y las formas de abordaje y la manera más adecuada de abordar un tema diverso y complejo. Se espera poder realizar más encuentros para la construcción definitiva de un tipo de activación adecuada y pertinente en el proyecto. | 6 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 1 | Video, presentación y pantallazos de los encuentros |  | 3. Implementación | 4. Cogestión/creación | 1. Sensibilización, 2. Creación de capacidades, 3. Movilización de actores | Presencial | Organizaciones sociales y colectivos culturales | No | Urbano | Bogotá | Equipo humano, expertos, papelería
9 | Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico de Bogotá | Espacios de socialización y activación del PEMP | Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio | Equipo de Participación PEMP |  | Equipo PEMP, Equipo de Participación Ciudadana, Equipo de Gestión Social, Oficina de Comunicaciones |  | Consejos de Planeación Local, Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio, Alcaldías Locales, Entidades Públicas, Gremios, Universidades, Instancias de participación, organizaciones sociales | Generar conocimiento y apropiación del PEMP entre actores públicos, privados y sociales | Campaña informativa (a través de mecanismos como exposición, foro, redes sociales, página web), espacios de diálogo y ejercicios de colaboración ciudadana | 2 |  |  | No se contaba con actividades planeadas para este trimestre. De todas maneras se esta comenzando a pensar alguna estrategia que permita realizar los compromisos de forma virtual teniendo en cuenta los procesos de concertación y modificación que se adelantan con el Ministerio de Cultura pero también la coyuntura de emergencia que vive el país. |  |  | 2 | 2 | Se realizaron las dos actividades programadas en el periodo: 1. Campaña informativa: se actualizaron los contenidos relacionados con el PEMP-CHB en la página web del IDPC; se publicó un boletín informativo sobre el estado actual del Plan, los principales ajustes realizados y próximos pasos; y se publicaron varias piezas gráficas en las redes sociales del IDPC, invitando a la ciudadanía a conocer los avances y retomar el diálogo. 2. Encuentro académico: se realizó un encuentro con un grupo focal académico el 25 de junio de 2020 con 18 participantes de distintas universidades, con el objetivo de discutir los principales ajustes conceptuales, programáticos y normativos realizados por esta nueva administración, y abrir una discusión en torno a los patrimonios y el cuidado para explorar posibles esquemas de reflexión y acción conjunta con la academia, a profundizar en encuentros posteriores. | 18 | [8 empty] | 2 |  |  |  | Pantallazo página web IDPC; boletín informativo; lista de asistencia y acta del encuentro académido. |  | 2. Formulación | 1.Informativo;2.Consultivo | 1. Sensibilización, 4. Control Social | Mixta | Organizaciones de base, gestores culturales locales, propietarios de BIC, actores representativos del patrimonio material e inmaterial local, comerciantes, universidades, empresarios, entidades públicas | No | Urbano | Localidades del Centro Histórico (Los Mártires, La Candelaria, Santa Fe) | Equipo humano y materiales de oficina
10 | Diagnóstico -Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) Parque Nacional | Espacios de socialización y movilización de actores realizados por equipo de consorcio y acompañado por IDPC | Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio | Equipo de Comunicación- Participación PEMP Parque Nacional, Equipo de supervisión PEMP Parque Nacional | Equipo de participación ciudadana IDPC | NA | A los talleres participativos y de socialización se invitó a instancias locales de participación. Entre los asistentes a estos talleres se contó con participación de la veeduría de la carrera séptima. | Consejos de Planeación Local, Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio, Alcaldías Locales, Entidades Públicas, Gremios, Universidades, Instancias de participación, organizaciones sociales | Elaborar un diagnostico participativo que dilucide problemas y dinámicas socio culturales que tienen lugar en el Parque Nacional, y socializar los avances del diagnóstico integral PEMP | Reuniones, Mesas de trabajo, Talleres | 2 | 2 | 4 | Siguiendo con el proceso iniciado en el año 2019 realizaron cuatro reuniones por el convenio contratado por el IDPC y el IDRD para el diagnóstico del PEMP del Parque Nacional: dos talleres focales en febrero 5 y 24, un taller de socialización el 5 de febrero y un taller de construcción colectiva en marzo 3. Todos los talleres fueron acompañados por funcionarios y contratistas del IDPC de la Subdirección de Gestión Territorial. | 113 |  |  |  | El diágnostico del PEMP del Parque Nacional ejecutó las activiadades de participación planeadas durante el primer trimestre de 2020 | 0 | [8 empty] | 2 | 4 |  | 113 | NA |  | 1.Diágnostico | 1. Informativo, 2.Consultivo | 1. Sensibilización 4. Control social | Presencial | Organizaciones de base, gestores culturales locales, propietarios de BIC, actores representativos del patrimonio material e inmaterial local, comerciantes, universidades, empresarios, entidades públicas | No | Urbano | Parque Nacional, Localidad Santa Fe | Equipo humano y materiales de oficina
11 | Rendición permanente de cuentas | Escenarios de rendición de cuentas *Articulado con actividades 3.1.3, 3.2.5, 3.2.7 del PAAC | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación, Equipo de Participación Ciudadana | Subdirección de Gestión Corporativa (Equipo de Transparencia y Atención a la Ciudadanía), Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (Equipo de comunicaciones) |  |  | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Veeduría Distrital, Secretaría Distrital de Planeación. Secretaría Distrital de Gobierno | Rendir cuentas de la gestión del IDPC y recibir retroalimentación de la ciudadanía | Audiencia pública sectorial o independiente | 1 |  |  | Aunque no se tenían planteadas actividades de rendición de cuentas en el período, el IDPC hizo parte en la sesión de Facebook live coordinada por la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte el día 26 de marzo y atendió las preguntas presentadas por la ciudadanía. Así mismo se ha articulado con la Veeduría Distrital para fomentar el control social dentro del quehacer misional de la entidad. |  |  |  |  | No se realizaron actividades de rendición de cuentas durante el périodo | 0 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | NA |  | 4. Evaluación | 1. Informativo, 2. Consultivo | 4. Control social | Mixta | Ciudadanía general | Incluye la rendición de cuentas de acciones relacionadas con el enfoque poblacional-diferencial | Urbano/Rural | Bogotá
12 | Planes de acción de Políticas Públicas Distritales relacionadas con participación ciudadana | Concertación, seguimiento y evaluación a los acuerdos para la orientación de la inversión y los resultados de la ejecución de las Políticas Públicas Distritales | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación, Equipo de Participación Ciudadana |  | Distintas subdirecciones y equipos del IDPC responsables del cumplimiento de las Políticas Públicas Distritales |  | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Secretaría de Gobierno (oficina de Planeación), y demás Secretarías responsables de otras Políticas Públicas Distritales | Cumplimiento de las Políticas Públicas Distritales de manera concertada con la ciudadanía | Mesas de trabajo de Políticas Públicas Distritales (Mesa PIAA, LGBTI, artesanos, entre otras) | Según convocatorias del Sector Cultura, Recreación y Deporte y otros |  |  | No se han realizado mesas de trabajo con la ciudadanía dentro de la elaboración o formulación de políticas públicas distritales. Sin embargo si se adelantaron procesos sectoriales e intersectoriales para adecuar los compromisos del IDPC con los grupos étnicos a través de los Planes Integrales de Acciones Afirmativas, y la Política Pública LGBTI. Dentro de las actividades planteadas para este año se realizó una primera reunión en conjunto entre el Consejero de Cultura LGBTI y el equipo de recorridos de apropiación patrimonial del IDPC (Ver lo reportado por el equipo de recorridos en este Plan) |  |  |  |  | Durante el segundo trimestre del año el IDPC participó en los siguientes procesos de concertación de políticas públicas poblacionales: -2 Reuniones de articulación interinstitucional para la formulación del Plan de Vida Muisca en la localidad de Bosa. -2 Reuniones de articulación interinstitucional para la formulación del Plan de Acción para la comunidad Embera en la ciudad. - 2 Reuniones de articulación interinstitucional para reformulación de Planes Integrales de Acciones Afirmas del sector Cultura para Grupos Étnicos -Una (1) reunión de concertación de acción afirmativa para la Política Pública de Equidad de Género. Estas etapas de formulación y concertación fueron de articulación interinstitucional y no contaron con la participación de la ciudadanía o representantes de los sectores o poblaciones respectivas. Al tiempo que se hicieron estas concertaciones el IDPC continuó su seguimiento de otras políticas poblacionales (LGBTI, juventud, infancia y adolescencia). | 0 | [12 empty] | Actas, listados de asistencia, pantallazos y matrices. |  | 3. Implementación, 4. Evaluación | 1.Informativo, 2.Consultivo, 3. Decisorio | 4. Control social | Presencial | Organizaciones sociales y culturales | Sexo, orientación sexual, identidad de género, transcurrir vital, pertenencia étnica, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado (según convocatorias del sector) | Urbano/Rural | Bogotá | Equipos humanos técnicos
13 | Compromisos ciudadanos | Concertación y seguimiento a compromisos ciudadanos * Articulado con actividades 3.2.6 del PAAC | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación, Equipo de Participación Ciudadana |  | Distintas subdirecciones y equipos del IDPC responsables del cumplimiento de los compromisos ciudadanos (2019 equipos de obras y gestión social de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio) |  | Veeduría Distrital | Recibir y atender iniciativas ciudadanas sobre la orientación de la inversión y evaluación de los resultados de la ejecución de Políticas Públicas Distritales | Mesa de trabajo | Según convocatorias de la Veeduría Distrital |  |  | La Veeduría Distrital no ha convocado a las entidades en el marco de la formulación de los Observatorios Ciudadanos. |  |  |  |  | La Veeduría Distrital no ha convocado a las entidades en el marco de la formulación de los Observatorios Ciudadanos. | [15 empty] | 4. Evaluación | 3. Decisorio | 4. Control social | Presencial | Organizaciones sociales y culturales | Depende de los compromisos ciudadanos | Urbano/Rural | Bogotá
14 | Planeación estratégica participativo durante primer semestre 2020 | Consulta, identificación de problemáticas, priorización y validación de actividades y cursos de acción relacionadas con la gestión integral del patrimonio cultural de la ciudad | Dirección General, Subdirección de Gestión Corporativa , Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio, Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio, Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio, Oficina Asesora de Planeación | Dirección, Oficina Asesora de Planeación, Subdirección de Gestión Corporativa (Equipo de Transparencia y Atención a la Ciudadanía) | Subdirección de Gestión Corporativa , Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio, Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio, Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio, Oficina Asesora de Planeación | NA |  | Coordinación sectorial e intersectorial, Secretaría, Distrital de Gobierno, Secretaría Distrital de Planeación, Alcaldías locales de entornos patrimoniales, y grupos de valor caracterizados. | Fomentar la planeación participativa en torno a la gestión integral del patrimonio bien sea en la formulación de planes y proyectos institucionales o en el posicionamiento estratégico del campo patrimonio dentro del Plan de Desarrollo Distrital y los Planes de Desarrollo Locales. | Mesa de discusión, socialización y retroalimentación de los componentes de patrimonio del Plan de Desarrollo Distrital en la Mesa de Consejjeros Locales de Patrimono Cultural. | 1 |  |  | No se tenían previstas actividades para este período. Sin embargo se acompañó un primer ejercicio de orientación de encuentros ciudadanos en la localidad de Usme con el Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal-IDPAC y la Mesa de Patrimonio de Usme. |  |  | 1 | 1 | El 21 de mayo se llevó a a cabo la segunda sesión ordinaria de la Mesa de Consejeros Locales de Patrimonio Cultural en la cual se realizó un proceso de socializaUn nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXIción y retroalimentación de las metas propuestas por IDPC dentro del Plan de Desarrollo Distrital 2020-202 "1Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI". Al mismo tiempo se hizo un ejercicio participativo en el que lxs consejerxs elaboraron propuestas para ser tenidas en cuenta en el programa de fomento de segundo semestre de 2020. | 22 | [12 empty] | Acta |  | 1. Diagnóstico y 2. Formulación | 1.Informativo, 2 Consultivo, 3 Decisorio. | 1. Sensibilización, 2.Creación de capacidades, 3 Movilización de actores | Mixta | Todos los grupos de valor del IDPC | Enfoque Diferencial Transversal dependiendo de actividades | Urbano/Rural | Bogotá
15 | Sistema Distrital de Patrimonio Cultural | Instancias de participación ciudadana del Sistema Distrital de Patrimonio Cultural | Dirección General, Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio, Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio, Oficina Asesora de Planeación, Equipo de Valoración, Equipo de Participación Ciudadana | Dirección General, Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio, Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio, Oficina Asesora de Planeación, Equipo de Valoración, Equipo de Participación Ciudadana |  | Equipo de Patrimonio Cultural Inmaterial |  | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte | Deliberar y concertar la gestión del IDPC con los integrantes de las instancias, con miras a fortalecer el control social | Instancias de participación ciudadana (Consejo Distrital de Patrimonio Cultural, Mesa de Consejeros Locales del Patrimonio) | 12 | 3 | 3 | Se realizó el día 6 de Marzo la primera sesión ordinaria de la Mesa de Consejeros Locales de Patrimonio Cultural donde se instaló la secretaría técnica, se presentaron los lineamientos generales de patrimonio contenidos en el Plan de Desarrollo Distrital y se hicieron los primeros acuerdos con los consejeros. Se apoyaron y acompañaron dos reuniones adicionales pensadas de los consejeros. Se tenía prevista la primera sesión ordinaria del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural para finales del mes de marzo pero se decidió postponer por el momento debido a las condiciones de emergencia. | 24 |  | 3 | 3 | Entre abril y junio se llevó a cabo una (1) sesión del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural, el día 22 de abril de 2020. Esta fue la primera y ha sido la única sesión del año en curso, y se realizó de manera virtual. Estuvieron presentes nueve (9) de los doce (12) consejeros, un (1) invitado y otros seis (6) asistentes del IDPC y otras entidades. Durante el mismo periódo se celbraron una reunión informal y otra reunión ordinaria de la Mesa de Consejeros Locales de Patrimonio Cultural. La reunión del 23 de abril contó con la participación de 19 asistintes (incluyendo 14 consejeros, el director general del IDPC y la estrategia de participación) y la agenda estuivo centrada en hacer balance de situación covid 19 sobre el sector de patrimonio en las localidades, escuchar expectativas y propuestas de trabajo de los consejeros. En la reunión ordinaria del 21 de mayo además de lo expuesto en el ámbito 14 del presente plan se expuso la Estrategia de Territorialización del Museo de Bogotá, a cargo del Gerente Andrés Suaréz. | 25 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 12 | 3 |  | 24 | Acta, Listados de asistencia, pantallazos de correos |  | 3. Implementación, 4. Evaluación | 1.Informativo, 2. Consultivo, 3. Decisorio | 2. Creación de capacidades, 3. Movilización de actores, 4. Control social | Presencial | Representantes de entidades públicas, gremios, organizaciones sociales y culturales que integran las instancias | No | Urbano/Rural | Bogotá
16 | Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio | Instancias de participación ciudadana del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio | Dirección General, Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio, Oficina Asesora de Planeación | Dirección General, Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio, Equipo de Participación Ciudadana |  | Equipo de Patrimonio Cultural Inmaterial, Equipo de Fomento, Equipo de Comunicaciones |  | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte | Deliberar y concertar la gestión del IDPC con los integrantes de las instancias, con miras a fortalecer el control social | Instancias de participación ciudadana (Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, Consejos Distritales de Cultura Poblacional, Mesa Temática de Museos, y Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio) | Según convocatorias del Sector Cultura, Recreación y Deporte |  | 4 | Dentro de las delegaciones del Sistema de Arte, Cultura y Patrimonio el IDPC atendió una sesión ordinaria y dos sesiones extraordinarias del Consejo Cultural de Grupos Étnicos, y una sesión ordinaria del Consejo Cultural de Grupos Etarios. Se había confirmado asistencia al Consejo Cultural de Grupos Sociales pero esta fue cancelada debido a la declaración de cuarentena. | 29 |  |  | 17 | Durante este período el IDPC acompañó los siguientes escenarios del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio: Tres reuniones del Consejo Distrital de Arte Cultura y Patrimonio (1 de abril, 23 de abril y 19 de junio) en las que asistieron 100 personas entre representantes delegados de las instituciones y consejeros y consejeras electos en representación de sus respectivos sectores y poblaciones. Adicionalmente se participó en una sesión de Mesa Técnica del Consejo para tratar la coyuntura relacionada con COVID 19 el 6 de mayo en la que participación al menos 9 personas según lista de confirmación de asistencia. Dentro de las delegaciones a los Consejos de Cultura Poblacional se asistieron a 5 reuniones dentro del periodo en las cuales se presentaron y discutieron los avances del sector cultura en el Plan de Desarrollo Distrital propuesto por la nueva administración y se expusieron acciones tomadas por las instituciones por la situación de pandemia. Las sesiones y reuniones fueron las siguientes: -Una reunión informal y de apoyo y a una sesión ordinaria del Consejo de Cultura de Grupos Etarios los días 5 y 7 de mayo (36 personas). -A una sesión ordinaria del Consejo de Cultura de Sectores Sociales el 13 de mayo (31 personas). -A la Segunda Sesión Consejo de Cultura de Grupos Étnicos el 04 de junio en la que asistieron 19 personas -A la primera sesión de Consejo de Cultura Poblacional el día 18 de junio en el que asistieron 18 personas. La Mesa Temática de Museos llevó a cabo una sesión ordinaria y cinco sesiones extraordinarias entre el 7 de mayo y el 23 de junio en razón de la crisis de los museos por los efectos de la pandemia. En estas sesiones se llevó a cabo la aprobación del reglamento interno y se definieron dos lineas de acción prioritarias para afrontar la crisis. En primer lugar, el desarrollo de un protocolo de bioseguridad para la apertura de los museos de Bogotá como tipo/guía al servicio de todas las entidades museales. En segundo lugar, el desarrollo de una encuesta que permitiera determinar el universo de los museos de la ciudad, sus características, sus necesidades y sus problemas por la crisis provocada por la pandemia. En el marco de las dos líneas de acción, la Mesa Temática de Museos, con el apoyo de la SCRD, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaria de Salud, asumió el liderazgo para la socialización del procedimiento distrital de registro para la apertura de los museos de la ciudad, gestión que favoreció que se pudieran poner a disposición de todos los museos de la ciudad el protocolo de bioseguridad, piezas comunicativas para el diligenciamiento del registro y ante todo convocar a todos los museos de la ciudad gracias a la encuesta, la cual contó con una estrategia comunicativa y un plan de acompañamiento personalizado para su desarrollo. La mesa temática de museos ampliada contó con la participación de 67 personas entre representantes de museos y funcionarios de la administración distrital y se llevó a cabo el martes 23 de junio a través de la plataforma Zoom. Se ha contado en promedio con 14 participantes por sesión, la mínima con 12 y la máxima con 16, sin incluir en el promedio la presencia de la mayoría de los museos de la ciudad en la sesión extraordinaria ampliada con todos los museos de la ciudad. Cabe recordar que la mesa está conformada por 17 delegaciones, de las cuales una está vacante, así que los miembros activos son 16. Se asistió durante el periodo los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio de las localidades de y Usme (abril 29), Ciudad Bolívar (4 de junio) y Chapinero (26 de junio) en las que se encontraron 33 personas participando. Adicionalmente el IDPC viene acompañando Mesas Sectoriales Locales de Cultura y otras instancias en las localidades de La Candelaria, Santafe, Los Mártires, Bosa y Sumapáz). | 361 | [9 empty] | 4 |  | 29 | Actas, protocolos, encuesta, reglamento, comunicados, plan de acción, listados de aistencia, pantallazos de correos de invitación de consejos |  | 3. Implementación, 4. Evaluación | 1.Informativo, 2. Consultivo, 3. Decisorio | 2. Creación de capacidades, 3. Movilización de actores, 4. Control social | Presencial | Representantes de entidades públicas, gremios, organizaciones sociales y culturales que integran las instancias | Sexo, orientación sexual, identidad de género, transcurrir vital, pertenencia étnica, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado | Urbano/Rural | Bogotá